|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **PHƯỜNG HÀ HUY TẬP**Số: 46 /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Phường Hà Huy Tập, ngày 29 tháng 04 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt 07 cho trẻ em**

**trên địa bàn phường Hà Huy Tập**

Thực hiện kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 28/04/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà tĩnh về việc thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đợt 7 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 7 trên địa bàn phường Hà Huy Tập như sau:

**I. MỤC TIÊU:**

 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối, vận chuyển và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo phân bổ của thành phố kịp thời, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

**II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM TIÊM.**

**1. Thời gian thực hiện:** Hoàn thành trước ngày 30/04/2022 (Lưu ý vắc xin rã đông lúc 20 h00 ngày 08/04/2022). Cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng vắc xin đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng phải hủy vắc xin do hết rã đông.

**2. Đối tượng tiêm:**

Phân bổ 60 liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna (tính theo liều 0,25 ml mỗi trẻ) để ưu tiên tiêm mũi 1 cho trẻ 11 tuổi trên địa bàn và hạ dần theo độ tuổi. Lưu ý:

- Vắc xin sử dụng để tiêm cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi;

- Đối với trẻ đã mắc COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế.

3. Địa điểm tiêm chủng: Tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Giao: Trạm y tế phường Hà Huy Tập, Trường Tiểu học Hà Huy Tập thống nhất lịch tiêm cụ thể theo lịch tiêm thành phố đã xây dựng. Trường Tiểu học Hà Huy Tập tổ chức lấy ý kiến phụ huynh/người giám hộ trẻ và thông báo đến các đối tượng được tiêm.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI**

**1. Công tác truyền thông:**

1.1. Giao CC văn hóa phường và các trường học có đối tượng tiêm chủng tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em trên hệ thống truyền thanh trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng.

- Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 2967/SYT-NVY ngày 17/8/2021 về việc triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

- Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động phụ huynh/người giám hộ cho trẻ đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

- Tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19 của trẻ. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân theo hướng dẫn tại Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID19.

- Tuyên truyền đường dây nóng của BCĐ phòng chống dịch phường; Trạm Y tế phường và Bệnh viện đa khoa thành phố để kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 - Thông tin, tuyên truyền phụ huynh/người giám hộ trẻ phải thực hiện tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID trên điện thoại thông minh (nếu có).

**2. Tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng:**

- Trạm y tế phường: Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn từ Trung tâm từ trung tâm y tế thành phố cho các điểm tiêm chủng đóng trên địa bàn hàng ngày hoặc theo đợt.

- Quản lý, báo cáo sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo quy định.

- Bố trí cán bộ hợp lý tại các điểm tiêm chủng (Cán bộ khám sàng lọc, cán bộ thực hiện tiêm).

 - Chỉ đạo triển khai công tác tiêm chủng tại điểm tiêm chủng trên địa bàn phường.

**3. Triển khai tiêm chủng:** Thực hiện đầy đủ các nội dung theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế:

3.1. Lập danh sách đối tượng, bố trí thời gian tiêm phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19:

- Đề nghị phụ huynh/người giám hộ trẻ cài đặt ứng dụng PC-COVID để quản lý, theo dõi.

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 trong triển khai tiêm chủng. Đảm bảo nhập đầy đủ, chính xác thông tin đối tượng tiêm chủng, báo cáo kết quả tiêm, xử lý các phản ánh của người dân kịp thời, đúng quy định.

3.2. Trước khi tổ chức tiêm chủng: - Tự đánh giá “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế.

- Thực hiện rà soát các nội dung về an toàn tiêm chủng theo Phụ lục 1 kèm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế và khắc phục tất cả các vấn đề tồn tại của cơ sở tiêm chủng, việc rà soát phải thực hiện định kỳ. 3.3. Triển khai tiêm chủng:

- Việc tổ chức tiêm chủng thực hiện theo quy định tại mục III Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

+ Phụ huynh/người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu ban hành kèm theo Văn bản số 1104/SYT-NVY ngày 01/4/2022 của Sở Y tế. Đề nghị phụ huynh/người giám hộ cùng đưa trẻ đi tiêm.

+ Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 và Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế.

+ Thực hiện tiêm vắc xin cho trẻ theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định.

+ Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Số trẻ được tiêm chủng/buổi/bàn tiêm theo quy định;

- Sắp xếp tại điểm tiêm theo quy trình một chiều và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Thông tư số 34/2018/TT-BYT và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Bố trí lịch tiêm chủng cho trẻ theo lớp, theo giờ, tránh tập trung quá đông người tại một thời điểm. Bố trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

- Chuẩn bị hộp chống sốc theo quy định tại Thông tư số 51/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

- Cập nhật đầy đủ danh sách trẻ được tiêm vắc xin COVID-19 trên phần mềm tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng khẩn trương hoàn thành việc đăng ký chữ ký số và thực hiện ký số chứng nhận tiêm trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

3.4. Xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19:

- Khi đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng thì tạm dừng buổi tiêm chủng và thực hiện theo sổ tay “Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Các điểm tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng thường xuyên, liên tục trong quá trình tiêm chủng theo Văn bản số 5488/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 9/7/2021 về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

- Bệnh viện đa khoa thành phố bố trí các đội cấp cứu, sẵn sàng cơ số thuốc, các phương tiện cấp cứu và xe cứu thương để sẵn 5 sàng hỗ trợ xử lý sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID19 của các điểm tiêm chủng.

**3.5. Công tác kiểm tra, giám sát:**

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát tại điểm tiêm chủng.

- Nội dung kiểm tra, giám sát:

+ Giám sát trước tiêm chủng: Xây dựng kế hoạch; danh sách đối tượng; bố trí điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực; việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, đội cấp cứu xử trí sự cố sau tiêm chủng...

+ Giám sát trong buổi tiêm: Thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản vắc xin, rà soát đối tượng trước và sau tiêm tránh bỏ sót, kỹ thuật tiêm chủng, dự phòng/xử trí phản vệ. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tiêm. Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng.

 + Giám sát sau tiêm chủng: Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu, tổ chức kiểm tra, đánh giá quả sau đợt tiêm (cập nhật danh sách trên phần mềm tiêm chủng, số người cần tiêm, số người đã được tiêm; lượng vắc xin đã sử dụng, lượng vắc xin hao phí, phản ứng phụ sau tiêm).

**3.6. Quản lý vỏ lọ vắc xin, bơm kim tiêm và chất thải y tế khác:**

- Quản lý, tiêu hủy vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng theo quy định tại Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19.

- Các điểm tiêm thu gom lọ vắc xin đã sử dụng bàn giao về Bệnh viện đa khoa thành phố sau mỗi ngày tiêm để xử lý theo quy định.

- Xử lý bơm kim tiêm và chất thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Trạm y tế phường có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế theo quy định tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế.

3.7. Công tác báo cáo:

- Báo cáo đột xuất: Khi có bất thường trong quá trình tổ chức tiêm chủng báo cáo ngay về Sở Y tế qua số điện thoại đường dây nóng: 0965.341616 hoặc Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số điện thoại: 0913.049.253; Bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố, điện thoại: 0913294590; Ông Dương Đăng Ngọc - Phụ trách phòng Y tế thành phố, điện thoại: 0902043777; Bác sỹ Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, điện thoại: 0916609599. Ông Nguyễn Văn Huyên - Chủ tịch UBND phường – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Hà Huy Tập, điện thoại: 0943331268.

 - Báo cáo định kỳ: Hàng ngày báo cáo kết quả tiêm vắc xin về Trung tâm Y tế thành phố trước 16h.

- Sau khi kết thúc đợt tiêm tổng hợp kết quả và báo cáo cụ thể bằng văn bản về Trung tâm y tế thành phố và UBND phường Hà Huy Tập theo quy định.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Trạm Y tế phường:**

- Tham mưu với UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai tiêm đợt 7 cho trẻ em trên địa bàn phường đúng tiến độ bảo đảm an toàn, hiệu quả theo kế hoạch.

- Phối hợp với lực lượng công an rà soát, đối khớp thông tin giữa dữ liệu tiêm chủng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của đối tượng tại các điểm tiêm theo Văn bản số 1200/SYT-NVY ngày 12/4/2022 của Sở Y tế.

- Phối hợp với Trường Tiểu học Hà Huy Tập để thống nhất lịch tổ chức tiêm chủng.

- Phân công nhiệm vụ cho từng viên chức trong trạm y tế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ để tổ chức đợt tiêm chủng đạt kết quả tốt.

 - Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng có trong danh sách, đúng theo quy trình, quy định của bộ y tế.

- Báo cáo hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 về cơ quan quản lý kịp thời, đúng quy định.

- Xử trí phản vệ (nếu có) trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Nhận vắc xin và bơm kim tiêm đảm bảo đầy đủ để phục vụ đợt tiêm.

- Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký chữ ký số và thực hiện ký số chứng nhận tiêm trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

**2. Trường Tiểu Học Hà Huy Tập:**

- Bố trí giáo viên lập danh sách trẻ em trong độ tuổi tiêm đợt này theo từng lớp, điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu quy định.

- Bố trí điều kiện cơ sở hạ tầng (Khu vực chờ trước tiêm; khu vực khám sàng lọc; khu vực tiêm chủng; khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và các điều kiện đảm bảo khác) theo yêu cầu chuyên môn. Đảm bảo đường truyền internet để tổ chức các buổi tiêm chủng an toàn.

- Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh và học sinh tích cực tham gia thực hiện kế hoạch.

- lấy ý kiến của phụ huynh/người giám hộ của học sinh thông qua phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 **theo mẫu ban hành kèm theo Văn bản số 1104/SYT-NVY ngày 01/04/2022 của sở y tế**, vận động cha mẹ, người giám hộ trẻ đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- In mẫu phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm chủng phát cho các đối tượng tiêm vắc xin để các các đối tượng ghi các thông tin đầy đủ và mang theo khi đi tiêm.

- Lập danh sách trẻ em được tiêm trong đợt này theo từng lớp, từng buổi tiêm nộp cho trạm y tế trước buổi tiêm để thực hiện.

- Phân công giáo viên cập nhật vào phần mềm tiêm chủng, hướng dẫn cho học sinh vào khu vực chờ trước tiêm, đến các bàn tiêm và khu vực theo dõi sau tiêm.

**3. CC Văn hóa phường:**

- Đẩy mạnh truyền thông về sử dụng vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau khi tổ chức tiêm chủng.

- Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho trẻ em theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động phụ huynh/người giám hộ cho trẻ đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

**4. Đoàn TN phường:** Bố trí cán bộ để hướng dẫn phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đến tiêm chủng cài đặt ứng dụng “PC-COVID” trong thời gian chờ tiêm và theo dõi sau tiêm, hỗ trợ điểm tiêm đo thân nhiệt cho trẻ em đến tiêm chủng.

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 7 cho trẻ em trên địa bàn phường Hà Huy Tập. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Y tế thành phố hoặc Bệnh viện đa khoa thành phố (đầu mối Bác sỹ Võ Thị Thương, SĐT 0978746699 hoặc Bác sỹ Mai Thị Duyên, SĐT 0844.412.123) để được hướng dẫn, trường hợp quá khả năng xử lý báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- UBND thành phố (Để b/c);- Phòng y tế, trung tâm y tế thành phố (Để b/c);- Thường trực Đảng ủy; HĐND, UBND phường;- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường;- Các ban ngành đoàn thể phường;- Trạm y tế phường;- Trường Tiểu học Hà Huy Tập;- Lưu: VT, YT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Nguyễn Văn Huyên** |
|  |  |